## Actividades ABR-MAY
N° | ACTIVIDADES
1 | Observación de Necesidad (1er Alcance)
2 | Definición de Requerimientos Funcionales y No Funcionales
3 | Validación de Documentación de Requisitos
4 | Revisión Interna de Requisitos o Ajustes
5 | Bocetos UX/UI (FrontEnd), Diseño de Flujo
6 | Estructura del frontend/backend **Teorico**
6.1 | Modelamiento de Datos **Teorico/Práctico/**
7 | Implementación del MVP (mínimo producto viable) **Desarrollo**
8 | Validación con datos de prueba, corrección de errores.
9 | Pruebas funcionales completas
10 | Manual de usuario, documentación técnica.
11 | Preparación y ensayo de presentación.
12 | Presentación Primer Prototipo

## DEADLINE 1 13 DE MAYO
N° Actividades | Inicio |  | Final (Entregable)
Actividad 1 | 2025-04-22 | 1 | 2025-04-22
Actividad 2 | 2025-04-23 | 1 | 2025-04-23
Actividad 3 | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-24
Actividad 4 | 2025-04-25 | 1 | 2025-04-25
Actividad 5 | 2025-04-26 | 1 | 2025-04-26
Actividad 6 | 2025-04-24 | 6 | 2025-04-29
Actividad 6.1 | 2025-04-24 | 6 | 2025-04-29
Actividad 7 | 2025-04-30 | 7 | 2025-05-06
Actividad 8 | 2025-05-07 | 2 | 2025-05-08
Actividad 9 | 2025-05-09 | 1 | 2025-05-09
Actividad 10 | 2025-05-10 | 2 | 2025-05-11
Actividad 11 | 2025-05-12 | 1 | 2025-05-12
Actividad 12 | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-13